## 1.수강생_목표_수집
이름 | 장기 목표 (취업처/결과물) | 핵심 기술 (자랑할 점) | 프로젝트 한 문장 정의 | 필수 기능 3가지 | 가용 시간 (주당) | 프로젝트 규모 (A/B/C) | 과거 실패/어려움 | 선호 방식 (팀/솔로)
예: 홍길동 | 예: A사 인턴 지원용 2D 플랫폼 데모 | 예: FSM 기반 적 AI | 예: 인벤토리가 포함된 점프 게임 | 예: 1. 이동 2. 공격 3. 저장 | 10시간 이상 | A. 미니게임 | 예: 드래그앤드롭 버그 | 솔로
한서우 | 대학 진학용 3d 3인칭 게임포토폴리오 제작 | 3d 기반 AI | 스테이지별 가변적 환경과 아이템 해금 시스템을 통해 지속적 성취감을 제공하는 3D 로그라이트 액션 게임 | 1.이동 2.공격 3.적 ai 4.아이템 기능 | 15시간 이상 | B. 시스템 중심 데모 | navmahagent 적의 생성 위치 오류 | 솔로
레퍼런스게임 | 리스크 오브 레인2, 뱀파이어 서바이벌
링크 | https://www.youtube.com/watch?v=2mI28vjVPQE
https://youtu.be/-jEXWjoW4lc?si=NrXpjocDAEaCvbxA

## 2.우선순위_관리
기능명 | 상세 내용 | M/S/C/W | 최대 예상 소요 (시간) | 상태 | 사용 기능 | 상태
캐릭터 / 조작 / 이동 | w,a,s,d | Should | 0.5시간 | Done | player input
캐릭터 / 조작 / 점프 | space | Must | 0.5시간 | Done | OntriggerEnter,Ongrounded
캐릭터 / 조작/ 달리기 | ctrl | Should | 0.5시간 | Done
캐릭터 / 조작 / 웅크리기 | 플레이어 눈높이 내려가고 실제 크기도 줄어들어 좁은 곳 들어가기 가능 | Could | 0.5시간 | To-do
캐릭터 / 조작 / 시점 | 3인칭 후방 시점, 마우스 따라서 각도 이동 | Must | 1시간 | Done | Mouse,Vector
캐릭터 / 무기 / 피스톨 | 탄환 수 : 무한, 데미지 : D, 쿨타임 : A, 공격속도 : B, 시작부터 주어지는 기본 공격 | Must | 2시간 | Done | List,ScriptableObject
캐릭터 / 무기 / 펄스건 | 탄환 수 : C, 데미지 : A, 쿨타임 : B, 공격속도 : S, 일시적 스턴 효과 | Should | 0.5시간 | Done | ''
캐릭터 / 무기 / 대포 | 탄환 수 : A, 데미지 : B, 쿨타임 : B, 공격속도 : B, 넉백 효과 존재,광역 공격 | Must | 3시간 | In Progress | ''
캐릭터 / 무기 / 미사일 런쳐 | 탄환 수 : D, 데미지 : S, 쿨타임 : D, 공격속도 : A, 넉백 효과 존재,광역 공격,불로 지속딜 넣음 | Should | 0.5시간 | In Progress | ''
캐릭터 / 무기 / 슬라임 건 | 탄환 수 : B, 데미지 : A, 쿨타임 : B, 공격속도 : S, 일시적 감속 효과 | Could | 0.5시간 | Done | ''
캐릭터 / 무기 / 사용 | 마우스 휠로 무기 선택, 우클릭 시 발사, | Must | 2시간 | Done | List, enum
캐릭터 / 무기 / 사용 / 차징 | 마우스 꾹 누르면 차지, 차지할수록 사정거리/데미지/반동 증가, 마우스 떼면 게이지 줄어듦 | Must | 1.5시간 | Done | Canvas, Time
캐릭터 / 무기 / 사용 / 반동 |  | Must | 1.5시간 | To-do
캐릭터 / 무기 / 사용/ 해금 | 시작 무기 제외, 맵 곳곳에 소환됨, 가까이 다가가면 먹어짐 | Must |  | To-do | OntriggerEnter
캐릭터 / 기능 / 무적타이머 | hp 순식간에 안 깎이게 무적 시간 | Must | 1시간 | To-do | IEnumerator
캐릭터 / 기능 / 추락데미지 | 일정 거리 이상에서 추락하면 데미지 입음 | Must | 1.5시간 | To-do | distance
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태 | 사용 기능
아이템 / 제트팩 | 일정 시간 동안 비행 가능. 스페이스 키 꾹 누르면 위로, 컨트롤 꾹 누르면 아래로 | Must | 3시간 | To-do | Vector3
아이템 / 강화제 | 닿아서 얻으면 플레이어 속도나 공격력을 일시적or영구적으로 증가시킴 | Must | 0.5시간 | In Progress | OntriggerEnter
아이템 / 사용 | 얻은 순서대로 쌓이고 꽉 차면 안 먹어짐, 숫자 1,2,3,4로 선택,엔터 키로 사용 | Must | 3시간 | To-do | List
아이템 / 코인 | 적을 죽이면 나오는 재화, 가까이 가면 플레이어게 저절로 다가옴.보상 타임에서 능력이나 무기 구입/강화할 때 필요 |  |  |  | OntriggerEnter, Distance
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태 | 사용 기능
UI / 캐릭터 / 아이템 인벤토리 | 화면 우측 상단에 뜨고 아이템 선택하면 테두리 강조 | Must | 3시간 | To-do | List
UI / 캐릭터 / 체력 | 이용해 원형 체력바, 수치를 화면 우측 하단에 띄움 | Must | 2시간 | Done | slider, coloer.lerp
UI / 캐릭터 / 무기 인벤토리 | 무기 얻기 전에는 잠금 표시, 얻으면 사용 가능, 선택 시 테두리 강조 | Must | 2시간 | To-do | List
UI / 게임 클리어/사망 | 재시작, 게임 나가기 | Should | 1시간 | To-do | Button |  | 2시간 | To-do
UI / 로딩창 |  | Could
UI / 보상 선택창 | 각 스테이지 깰 때마다 3가지 선택창 주어짐, 코인으로 구매 |  |  |  | Random,Dictionary
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태
적 / 종류 / 근거리 | 플레이어 쪽으로 다가오며 닿으면 체력 닮 | Must | 1시간 | In Progress
적 / 종류 / 원거리 | 플레이어와 일정 거리 떨어져서 탄환 발사 | Must | 2시간 | In Progress
적 / 종류 / 그 외 | 텍스쳐와 스텟만 바꿔 적 종류 다양화 | Must | 1시간 | In Progress
적 / ai / 상하좌우 | 사정거리 이내에 플레이어가 감지되면 쫓아와 근접 공격 | Must | 2시간 | In Progress | navmesh
적 / ai / 점프 | '' 플레이어와 일정 거리를 둔 상태에서 탄환 발사 | Should | 1시간 | In Progress
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태
스테이지 / 이동 | SceneManager | Could | 1시간 | To-do
스테이지 / 배치 | 구역을 9개로 나누고 게임 시작할 때마다 랜덤으로 배치됨 | Should | 4시간 | To-do
스테이지 / 제너레이터 | 일정 시간마다 정해진 적 소환 | Should |  | To-do
스테이지 / 상자 | 맵 곳곳에 아이템이나 강화제 나오는 상자 존재
스테이지 / 특수 상자 | 적 죽여서 나오는 열쇠로 열 수 있음
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태
디자인 / 플레이어 | 유니티 에셋 스토어 etc | Could |  |  |  |  | 4시간 | To-do
디자인 / 적 |  | Could |  |  |  |  | 20시간 | To-do
디자인 / 스테이지 |  | Could
디자인 / 무기 |  | Could
디자인 / 아이템 |  | Could
디자인 / UI | '' | Could
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태
애니메이션 / 플레이어 |  | Could |  | To-do |  |  | 5시간 | To-do
애니메이션 / 적 |  | Could |  | To-do |  |  | 4시간 | To-do
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태
파티클 / 아이템 |  | Could |  | To-do |  |  | 8시간 | To-do
파티클 / 공격 |  | Could |  | To-do |  |  | 1시간 | To-do
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태
사운드 / 배경음 |  | Could |  | To-do |  |  | 1시간 | To-do
사운드 / 아이템 |  | Could |  | To-do |  |  | 1시간 | To-do
사운드 / UI |  | Could
기능명 | 상세 내용 | 우선순위 (M/S/C/W) | 최대 예상 소요 (시간) | 상태